## 工作表1
国担项目团队核心人员任命书
NO. | 姓名 | 角色 | 职责描述 | 参与阶段
1 | 时明亮 | 项目监管(PMO) | 整体监管：全程了解项目进度（每天/每周/每月），每周到现场参与项目周例会 | 每周
2 | 侯汉飞 | 资源协调 | 整体监管：全程了解项目进度（每天/每周/每月），定期参与里程碑汇报。 | 定期
3 | 易长春 | 项目总监 | 整体监管：全程监控项目进度（每天/每周/每月），定期参与里程碑汇报。 | 定期
4 | 莫小明 | 实施总监 | SaaS应用： 1-负责实施现场资源协调； 2-负责平台和实施技术总协调及确认； 3- 参与业务分析、参与项目计划和监管 ； | 全程
兼 技术总监
5 | 杨希 | 研发总监 | PaaS平台： 1-全程监控平台研发进度（每天/每周/每月）； 2-负责平台功能的规划及确认； 3-参与实施需求分析、技术讨论、方案讨论； | 全程
6 | 何海清 | 业务顾问 | SaaS应用：主负责业务分析，参与项目计划和监管。 | 分析、设计
7 | 游勇 | 高级分析师 (PL) | SaaS应用： 1-主负责业务分析和设计； 2-参与项目计划和监管； 3-负责项目相关材料（重要环节需求/分析/设计/实施/上线）的编制和审核； | 需求、分析、设计、测试
兼 质量检测
8 | 冷文强 | 项目经理(PM) | SaaS应用： 1-负责制定每天/每周/每月计划及跟进反馈，并以邮件方式发送给项目干系人； 2-提出资源调整需求； 3-组织会议的召开，组织阶段成果的汇报与确认； | 全程
9 | 牛强强 | 研发经理(PM) | PaaS平台： 1-制定每天/每周/每月计划，以邮件方式发送给项目干系人。2-提出资源调整需求； 3-组织会议的召开，组织阶段成果的汇报与确认； | 全程
10 | 龙腾 | 实施经理 (大PL) | SaaS应用： 1-负责实施各项技术点及培训； 2-参与需求分析、数据模型设计； 3-协助项目经理制定每天/每周/每月计划实施计划、监控、审查任务完成情况； 4-负责系统配置的技术培训； 5-负责系统使用的客户培训； | 全程
11 | 华绍萍 | 测试经理(PM) | 整体： 1-参与需求分析； 2-负责平台和应用的测试计划、监控和执行； | 需求、测试
12 | 杨超 | 运维经理(PM) | 整体：主负责环境稳定、平台/应用迁移、集群部署等 | 全程
签字栏
客户名称： |  |  | 国家农业信贷担保联盟有限责任公司
项目名称： |  |  | 全国农业信贷担保业务管理信息系统
任命单位： |  |  | 用友金融担保事业部
项目领导小组签字： |  |  | (易长春) (侯汉飞) （时明亮）
项目小组成员签字： |  |  | (莫小明) (杨 希) （何海清）
(游 勇) (冷文强) （龙 腾）
(牛强强) (华绍萍) （杨 超）
说明： 任命书一经签字，新的组织形成，项目成员不可随意更改，保证项目资源的充足。同时，小组成员及负责人务必按要求履行责任。